## 공정표의 사본
카테고리 | 구분 | 시나리오 | 세부항목 | 담당자 | 상태 | 2026-06-05 |  | 2026-06-06 |  | 2026-06-07 |  | 2026-06-08 |  | 2026-06-09 |  | 2026-06-10 |  | 2026-06-11 |  | 2026-06-12 |  | 세부 내용
[6 empty] | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM
기획 | 시나리오 | 순회 | 환자 순회 시나리오 확정 | 공통 | 완료 | [16 empty] | 환자 존재/부재/통증 Max 예외 포함
기획 | 시나리오 | 투약 | 간호사 투약 시나리오 확정 | 공통 | 완료 | [16 empty] | 약 제조실 OCR 확인, QR 부착, 투약 QR 검증 포함
개발 | 설계 | 공통 | ROS2 시스템 아키텍처 및 인터페이스 확정 | 성현 | 완료 | [16 empty] | robot3/robot6/Host PC/RTDB 구조 확정
개발 | AMR/Flow | 공통 | 물리 환경 구성 | 모두 | 완료 | [16 empty] | /robot3, /robot6 접속 및 기본 topic 확인
개발 | AMR/Flow | 공통 | Gazebo 환경 세팅 | 옥윤정 | 완료
개발 | Detection | 투약 | OCR 모델 1차 개발 | 승엽,찬영 | 완료 | [16 empty] | /robot3, /robot6 topic/action 충돌 방지
개발 | Detection | 투약 | OCR <-> DB 연동 | 찬영 | 완료
개발 | Detection | 투약 | 간호사 tracking yolo 모델 개발 | 재훈 | 완료 | [11 empty] | ------------------------ |  |  |  |  | 병실, 침대, 복도, station, 약 제조실 배치
개발 | Detection | 공통 | QR 인식 모델 개발 | 승엽 | 완료 | [16 empty] | TurtleBot4 폭/회전반경 고려
개발 | Detection | 공통 | QR 인식 모델 UI 통합 | 승엽 | 완료
개발 | Detection | 투약 | QR <-> DB 연동 | 찬영 | 완료
개발 | AMR/Flow | 투약 | 간호사 tracking 에러 핸들링 로직 개발 | 수진 | 완료 | [16 empty] | 투약 약품 QR/OCR 스캔용
개발 | AMR/Flow | 투약 | 간호사 tracking 로직 개발 | 수진 | 완료
개발 | AMR/Flow | 투약 | 간호사 tracking 모델 고도화: OCL | 수진 | 시작전
개발 | Detection | 공통 | TensorRT 리서치 | 건주 | 완료
개발 | Map | 공통 | Map 보정 | 성형 | 시작전
개발 | Detection | 공통 | RGB Depth 추정 모델 1차 개발 | 건주 | 완료
개발 | Detection | 공통 | RGB Depth 추정 모델 2차 개발 | 건주 | 진행중
개발 | Web | 공통 | Web UI 및 필드 깨짐 개선 | 재훈 | 완료 | [16 empty] | room, pharmacy, home 이동
개발 | Web | 공통 | 환자 안내 App 1차 개발 | 찬영 | 시작전
개발 | Web | 공통 | 통신 최적화 | - | 시작전
개발 | Web | 공통 | GUI 개선 | 윤정 | 시작전
통합 | WEB UI | 공통 | PC / Web UI 분할 | 윤정 | 시작전
통합 | AMR/Flow | 투약 | robot6 플로우 통합/전체/CLI | 수진 | 완료 | [16 empty] | .pgm/.yaml map 저장
통합 | AMR/Flow | 순회 | robot3 플로우 통합/전체/CLI | 윤정 | 완료 | [16 empty] | map_server, amcl, planner, controller active 확인
통합 | AMR/Flow | 투약 | robot6 플로우 통합/전체/Web | 성현 | 완료 | [16 empty] | Create3 dock/undock action 호출
통합 | AMR/Flow | 순회 | robot3 플로우 통합/전체/Web | 윤정 | 진행중
테스트 | Web | 공통 | 프로젝트 Test case 작성 및 테스트 | 재훈 | 시작전 | [16 empty] | IDLE→UNDOCK→MOVE→IDENTIFY→UPDATE→RETURN
테스트 | AMR/Flow | 공통 | robot3, robot6 동시 진행 테스트 | 성현 | 시작전
코드리뷰 | 코드리뷰 | 공통 | 내부 코드리뷰: System Monitor | 모두 | 취소
코드리뷰 | 코드리뷰 | 공통 | 튜터 코드리뷰: System Monitor | 재훈,성현 | 완료
코드리뷰 | 코드리뷰 | 공통 | 내부 코드리뷰: Detection | 모두 | 취소
코드리뷰 | 코드리뷰 | 공통 | 튜터 코드리뷰: Detection | 승엽 | 완료
코드리뷰 | 코드리뷰 | 공통 | 내부 코드리뷰: Detection | 모두 | 취소
코드리뷰 | 코드리뷰 | 공통 | 튜터 코드리뷰: AMR | 수진,윤정,성현 | 완료
문서화 | 문서 |  | 시스템 아키텍처/인터페이스 문서 정리 | 박성현 | 완료 | [16 empty] | 최종 구조 기준 업데이트
문서화 | 문서 |  | 개발 과정 및 트러블슈팅 정리 | 발표팀 | [17 empty] | Map, Nav2, OCR, QR, RTDB, multi-robot 이슈
문서화 | 발표자료 |  | 발표자료 1차 완성 | 발표팀 | [17 empty] | 시나리오, 아키텍처, 구현 결과
문서화 | 발표자료 |  | 데모 시나리오 스크립트 작성 | 발표팀 | [17 empty] | 버튼 순서, 설명 멘트, 예외 대응
문서화 | 최종발표 |  | 최종 발표자료 수정 및 산출물 정리 | 발표팀 | [17 empty] | 코드, 문서, DB, 발표자료 정리
문서화 | 최종발표 |  | 최종 데모 발표 | 발표팀/전체 | [17 empty] | 시연 및 질의응답
Note on Q26: ====== ID#AAAB7s3SU2E Woody Woo (2026-06-09 23:55:54) 1. 움직임의 버벅임 문제 해결 중 2. room, bed 도착 시 tracking을 멈추고 자율주행으로 침대 근처로 이동
Note on Q29: ====== ID#AAAB7s3SU2M Woody Woo (2026-06-09 23:56:46) ui 를 통한 테스트 남겨두고 있음

## WBS_단위기능
WBS ID | 대분류 | 중분류 | 소분류/단위기능 | 담당자 | 우선순위 | 진행상황 | 시작 | 종료 | 세부 내용
1.01 | 기획 | 요구사항 | 비즈니스 요구서 정리 | PM/기획 | P1 | 완료 | 6월 6일 AM | 6월 6일 AM | MediCart 문제 정의, 대상, 가치 정리
1.02 | 기획 | 요구사항 | 시스템 요구서 정리 | PM/기획 | P1 | 완료 | 6월 6일 AM | 6월 6일 AM | AMR, AI, DB, Dashboard 요구사항 정리
1.03 | 기획 | 시나리오 | 환자 순회 시나리오 확정 | PM/기획 | P1 | 완료 | 6월 6일 PM | 6월 6일 PM | 환자 존재/부재/통증 Max 예외 포함
1.04 | 기획 | 시나리오 | 간호사 투약 시나리오 확정 | PM/기획 | P1 | 완료 | 6월 6일 PM | 6월 6일 PM | 약 제조실 OCR 확인, QR 부착, 투약 QR 검증 포함
1.05 | 기획 | 설계 | ROS2 시스템 아키텍처 및 인터페이스 확정 | PM/기획 | P1 | 완료 | 6월 6일 PM | 6월 7일 AM | robot3/robot6/Host PC/RTDB 구조 확정
1.06 | 기획 | 설계 | API 스펙 확정 | PM/기획 | P1 | 완료 | 6월 6일 PM | 6월 7일 AM | Topic/Service/Action, DB API 계약 정리
1.07 | 기획 | 일정 | WBS 및 7일 공정표 작성 | PM/기획 | P1 | 완료 | 6월 6일 PM | 6월 6일 PM | AM/PM 단위 일정관리 기준 확정
2.08 | 개발-AMR | 환경세팅 | TurtleBot4 2대 Bringup 및 네트워크 확인 | AMR팀 | P2 | 예정 | 6월 7일 AM | 6월 7일 AM | /robot3, /robot6 접속 및 기본 topic 확인
2.09 | 개발-AMR | 환경세팅 | Multi-Robot namespace 분리 | AMR팀 | P2 | 예정 | 6월 7일 AM | 6월 7일 PM | /robot3, /robot6 topic/action 충돌 방지
2.10 | 개발-AMR | 환경세팅 | Fast DDS Discovery Server 설정 | AMR팀 | P2 | 예정 | 6월 7일 AM | 6월 7일 PM | Host PC와 로봇 2대 통신 안정화
2.11 | 개발-AMR | 환경세팅 | 물리 환경 세팅 1차 | AMR팀 | P2 | 예정 | 6월 7일 AM | 6월 7일 PM | 병실, 침대, 복도, station, 약 제조실 배치
2.12 | 개발-AMR | 환경세팅 | 도면 수치 제작 및 주행 통로 확인 | AMR팀 | P2 | 예정 | 6월 7일 AM | 6월 7일 PM | TurtleBot4 폭/회전반경 고려
2.13 | 개발-AMR | 환경세팅 | TurtleBot4 + WebCam 고정 | AMR팀 | P2 | 예정 | 6월 8일 PM | 6월 8일 PM | 투약 약품 QR/OCR 스캔용
2.14 | 개발-AMR | Map/Pose | SLAM Map 제작 | AMR팀 | P2 | 예정 | 6월 7일 PM | 6월 8일 AM | .pgm/.yaml map 저장
2.15 | 개발-AMR | Map/Pose | Map Pose 측정 및 rooms 좌표 등록 | AMR팀 | P2 | 예정 | 6월 7일 PM | 6월 8일 AM | home, pharmacy, 101-A, 101-B 등
2.16 | 개발-AMR | Navigation | Nav2 기본 실행 및 Localization 확인 | AMR팀 | P1 | 예정 | 6월 8일 AM | 6월 8일 AM | map_server, amcl, planner, controller active 확인
2.17 | 개발-AMR | Navigation | Dock/Undock Action 구현 및 검증 | AMR팀 | P2 | 예정 | 6월 8일 AM | 6월 8일 PM | Create3 dock/undock action 호출
2.18 | 개발-AMR | Navigation | navigate_to_pose 목표점 이동 구현 | AMR팀 | P2 | 예정 | 6월 8일 AM | 6월 9일 AM | room, pharmacy, home 이동
2.19 | 개발-AMR | 환자순회 | robot3 환자 순회 상태기 개발 | AMR팀 | P1 | 예정 | 6월 8일 AM | 6월 9일 PM | IDLE→UNDOCK→MOVE→IDENTIFY→UPDATE→RETURN
2.20 | 개발-AMR | 환자순회 | 부재/불일치 환자 재방문 큐 구현 | AMR팀 | P2 | 예정 | 6월 9일 AM | 6월 9일 PM | 마지막에 재방문 처리
2.21 | 개발-AMR | 환자순회 | 통증 Max 알림 처리 연동 | AMR팀 | P2 | 예정 | 6월 9일 PM | 6월 10일 AM | 간호사 Dashboard 알림
2.22 | 개발-AMR | 투약이동 | robot6 투약 상태기 개발 | AMR팀 | P1 | 예정 | 6월 8일 PM | 6월 10일 AM | IDLE→PHARMACY→LOAD→ROOM→SCAN→RETURN
2.23 | 개발-AMR | 투약이동 | 약 제조실 이동 및 Room 이동 로직 | AMR팀 | P2 | 예정 | 6월 8일 PM | 6월 9일 PM | pharmacy pose, patient room pose 사용
2.24 | 개발-AMR | 투약이동 | 간호사 추종 이동 연동 | AMR팀/AI팀 | P2 | 예정 | 6월 9일 PM | 6월 10일 PM | room까지 follow 또는 대체 수동 로직
2.25 | 개발-AMR | 제어/안전 | DualSense 수동 제어 이식 | AMR팀 | P2 | 예정 | 6월 9일 PM | 6월 9일 PM | 수동/비상 대체 제어
2.26 | 개발-AMR | 제어/안전 | AMR 에러 핸들링 로직 개발 | AMR팀 | P2 | 예정 | 6월 9일 AM | 6월 10일 AM | Nav2 실패, sensor timeout, DB 실패, battery low
2.27 | 개발-AMR | 제어/안전 | Emergency Stop 및 Safe Stop 구현 | AMR팀 | P2 | 예정 | 6월 9일 AM | 6월 10일 AM | Dashboard/통신 끊김 대응
3.28 | 개발-AI 모델 | 데이터준비 | 약품 OCR 이미지 및 QR 테스트 데이터 수집 | AI팀 | P1 | 예정 | 6월 7일 AM | 6월 8일 AM | 약품 라벨, 약봉투, 처방전 이미지
3.29 | 개발-AI 모델 | OCR | OCR 모델 1차 개발 | AI팀 | P2 | 예정 | 6월 7일 PM | 6월 8일 AM | 기본 OCR 엔진 적용
3.30 | 개발-AI 모델 | OCR | OCR 텍스트 전처리/정제 | AI팀 | P2 | 예정 | 6월 8일 AM | 6월 8일 PM | crop, threshold, rotation correction, cleaned text
3.31 | 개발-AI 모델 | OCR | OCR 모델 2차 개선 | AI팀 | P2 | 예정 | 6월 10일 PM | 6월 11일 AM | 정확도 개선 및 confidence 기준 적용
3.32 | 개발-AI 모델 | OCR | OCR 모델 검증 | AI팀 | P2 | 예정 | 6월 11일 AM | 6월 11일 AM | 정답 라벨 대비 정확도 확인
3.33 | 개발-AI 모델 | QR/환자인식 | 환자 QR 인식 및 PatientIdentified publish | AI팀 | P1 | 예정 | 6월 8일 PM | 6월 10일 AM | 환자 존재/부재/불일치 결과 publish
3.34 | 개발-AI 모델 | QR/약품검증 | 약품 QR 스캔 및 DB 대조 로직 | AI팀/DB팀 | P1 | 예정 | 6월 8일 PM | 6월 10일 PM | medicine_id, patient_id, sequence_order 검증
3.35 | 개발-AI 모델 | 추종/OCL | 학습용 이미지 확보 및 OCL 1차 개발 | AI팀 | P2 | 예정 | 6월 9일 PM | 6월 10일 PM | 간호사 대상 지속 추적
3.36 | 개발-AI 모델 | 추종/OCL | 간호사 detection, bbox, depth 기반 거리 계산 | AI팀 | P2 | 예정 | 6월 9일 PM | 6월 10일 PM | target_pose 생성 준비
3.37 | 개발-AI 모델 | 장애물 | Obstacle depth 추정 1차 | AI팀 | P2 | 예정 | 6월 8일 PM | 6월 9일 AM | Depth image 기반 거리 추정
3.38 | 개발-AI 모델 | 장애물 | Obstacle Detecting 및 vision_obstacles publish | AI팀 | P2 | 예정 | 6월 9일 AM | 6월 10일 AM | PointCloud2 변환, local costmap 연동 준비
3.39 | 개발-AI 모델 | 검증 | QR/OCR/Obstacle 기능 단위 검증 | AI팀 | P1 | 예정 | 6월 11일 AM | 6월 11일 PM | 실차/카메라 기반 테스트
4.40 | 개발-DB | 설계 | Firebase RTDB Schema 확정 | DB/UI팀 | P1 | 예정 | 6월 7일 AM | 6월 7일 AM | /patients, /rooms, /prescriptions, /robot3, /robot6, /ocr
4.41 | 개발-DB | 데이터 | DB mockdata 세팅 | DB/UI팀 | P2 | 예정 | 6월 7일 PM | 6월 8일 AM | 환자, 방, 처방, 약품 QR 데이터
4.42 | 개발-DB | Bridge | db_bridge RTDB client 개발 | DB/UI팀 | P1 | 예정 | 6월 8일 AM | 6월 8일 PM | REST/SDK 기반 read/write
4.43 | 개발-DB | Bridge | GetPrescription Service 구현 | DB/UI팀 | P2 | 예정 | 6월 8일 PM | 6월 9일 AM | patient_id로 환자/처방 조회
4.44 | 개발-DB | Bridge | VerifyMedicine Service 구현 | DB/UI팀 | P2 | 예정 | 6월 9일 AM | 6월 10일 AM | OCR/QR 결과와 처방전 비교
4.45 | 개발-DB | Bridge | UpdateVisitStatus Service 구현 | DB/UI팀 | P2 | 예정 | 6월 9일 AM | 6월 9일 PM | 부재/불일치/확인 상태 저장
4.46 | 개발-DB | Bridge | GetRoomPose/ListRooms Service 구현 | DB/UI팀 | P2 | 예정 | 6월 9일 PM | 6월 10일 AM | room pose와 순회 대상 목록 제공
4.47 | 개발-DB | Dashboard | Dashboard 기본 화면 및 로봇 상태 표시 | DB/UI팀 | P2 | 예정 | 6월 8일 PM | 6월 9일 PM | robot3/robot6 상태, 배터리, mission state
4.48 | 개발-DB | Dashboard | 환자 순회/투약 미션 버튼 구현 | DB/UI팀 | P2 | 예정 | 6월 9일 AM | 6월 10일 AM | start_patrol, start_medication
4.49 | 개발-DB | Dashboard | ScanPatient/ScanMedicine/Unlock UI 구현 | DB/UI팀 | P2 | 예정 | 6월 10일 AM | 6월 10일 PM | 환자 선택, 처방 목록, 약품 검증
4.50 | 개발-DB | Web 연동 | ros2 pkg - 웹서버 연결 | DB/UI팀 | P2 | 예정 | 6월 9일 PM | 6월 10일 PM | 문진 Web, Dashboard, RTDB 연동
4.51 | 개발-DB | Web 연동 | Web UI 문진/바이탈 저장 기능 연동 | DB/UI팀 | P2 | 예정 | 6월 10일 AM | 6월 11일 AM | /patients intake/vitals/visits 저장
5.52 | 통합 | 1차통합 | robot3 환자 순회 end-to-end 연결 | 통합팀 | P1 | 예정 | 6월 10일 AM | 6월 10일 PM | Dashboard→AMR→환자확인→DB업데이트→복귀
5.53 | 통합 | 1차통합 | robot6 투약 end-to-end 연결 | 통합팀 | P1 | 예정 | 6월 10일 PM | 6월 11일 AM | pharmacy→OCR/QR→room→scan→복귀
5.54 | 통합 | 연동 | DB ↔ Dashboard ↔ ROS2 연결 | 통합팀 | P1 | 예정 | 6월 10일 AM | 6월 11일 AM | 미션 상태, 처방, 스캔 결과 반영
5.55 | 통합 | 연동 | OCR/QR ↔ Scanner ↔ DB 연결 | 통합팀 | P1 | 예정 | 6월 10일 PM | 6월 11일 AM | 약품 검증 플로우 통합
5.56 | 통합 | 연동 | Nav2 ↔ MissionManager 연결 | 통합팀 | P1 | 예정 | 6월 10일 AM | 6월 11일 AM | 상태기 기반 goal, dock/undock 호출
5.57 | 통합 | 예외처리 | 예외상황 통합 검증 | 통합팀 | P1 | 예정 | 6월 11일 AM | 6월 11일 PM | 부재, mismatch, 통증 Max, OCR/QR 실패, 주행 실패
5.58 | 통합 | 실차검증 | Multi-Robot 동시 실행 테스트 | 통합팀 | P1 | 예정 | 6월 11일 PM | 6월 12일 AM | robot3/robot6 topic 충돌 및 DDS 확인
5.59 | 통합 | 실차검증 | 최종 실차 리허설 및 버그픽스 | 통합팀 | P1 | 예정 | 6월 11일 PM | 6월 12일 AM | 최종 데모 경로 기준 반복 실행
6.60 | 문서화 및 발표 | 문서 | 시스템 아키텍처/인터페이스 문서 정리 | 발표팀 | P2 | 예정 | 6월 10일 AM | 6월 11일 AM | 최종 구조 기준 업데이트
6.61 | 문서화 및 발표 | 문서 | 개발 과정 및 트러블슈팅 정리 | 발표팀 | P2 | 예정 | 6월 11일 AM | 6월 11일 PM | Map, Nav2, OCR, QR, RTDB, multi-robot 이슈
6.62 | 문서화 및 발표 | 발표자료 | 발표자료 1차 완성 | 발표팀 | P2 | 예정 | 6월 11일 AM | 6월 11일 PM | 시나리오, 아키텍처, 구현 결과
6.63 | 문서화 및 발표 | 발표자료 | 데모 시나리오 스크립트 작성 | 발표팀 | P2 | 예정 | 6월 11일 PM | 6월 12일 AM | 버튼 순서, 설명 멘트, 예외 대응
6.64 | 문서화 및 발표 | 최종발표 | 최종 발표자료 수정 및 산출물 정리 | 발표팀 | P1 | 예정 | 6월 12일 AM | 6월 12일 PM | 코드, 문서, DB, 발표자료 정리
6.65 | 문서화 및 발표 | 최종발표 | 최종 데모 발표 | 발표팀/전체 | P1 | 예정 | 6월 12일 PM | 6월 12일 PM | 시연 및 질의응답

## 요약
MediCart WBS 요약
항목 | 값 | 카테고리 | Task 수
전체 Task 수 | 65 | 기획 | 7
P1 핵심 Task 수 | 26 | 개발-AMR | 20
관리 기간 | 6월 6일 AM ~ 6월 12일 PM | 개발-AI 모델 | 12
|  | 개발-DB | 12
|  | 통합 | 8
|  | 문서화 및 발표 | 6

## Lists
진행상황 | 우선순위 | 담당영역
예정 | P1 | PM/기획
진행 | P2 | AMR팀
완료 | P3 | AI팀
보류 |  | DB/UI팀
이슈 |  | 통합팀
발표팀
전체